## Resumen
MODELO | CLAVE | CONCEPTO | U | MO | HE | ES | MAT | CTD | PU | IMPORTE | % | % | MO | HE | ES | MAT
CIMENTACIÓN | EAM02IA | Excavación a cielo abierto por m | M3 | 94.45 | 2.83 | 1.89 | 0 | 7.3 | 99.17 | 723.941 | 7.217% | 0.2512% | 689.485 | 20.659 | 13.797 | 0
| PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concret | M2 | 45.79 | 1.37 | 0.92 | 56.12 | 5 | 104.2 | 521 | 5.194% | 0.1808% | 228.95 | 6.85 | 4.6 | 280.6
| Z2 | Zapatsa aislada de 0.90 x 0.90 x 0.20 m. | PZA | 457.9 | 13.74 | 0 | 531.37 | 5 | 1003.01 | 5015.05 | 50% | 1.74% | 2289.5 | 68.7 | 0 | 2656.85
| SC-001 | Relleno de suelo cemento para cimentació | M3 | 538.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 538.71 | 3770.97 | 37.59% | 1.308% | 3770.97 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10030.961 |  | 3.48% | 6978.905 | 96.209 | 18.397 | 2937.45
ESTRUCTURA | K2 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho | M | 48.2 | 1.45 | 0 | 163.76 | 21 | 213.41 | 4481.61 | 30.62% | 1.555% | 1012.2 | 30.45 | 0 | 3438.96
| K0 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho | M | 43.61 | 1.31 | 0 | 101.06 | 9 | 145.98 | 1313.82 | 8.976% | 0.4558% | 392.49 | 11.79 | 0 | 909.54
| LOSVB20-E45 | Losa de 20 cms. a base de vigueta y bove | M2 | 94.21 | 2.83 | 1.88 | 483.5 | 15.18 | 582.42 | 8841.1356 | 60.4% | 3.067% | 1430.1078 | 42.9594 | 28.5384 | 7339.53
[10 empty] | 14636.5656 |  | 5.078% | 2834.7978 | 85.1994 | 28.5384 | 11688.03
ALBAÑILERÍAS | MTRA21 | Muro de 21 cm. de espesor, de tabique ro | M2 | 43.61 | 1.31 | 0.87 | 261 | 45 | 306.79 | 13805.55 | 24.07% | 8.35e-05% | 1962.45 | 58.95 | 39.15 | 11745
| 304-ALB-02-004 | Pretil de 20 cms. de espesor y altura de | M | 43.61 | 1.31 | 0 | 72.44 | 8.8 | 117.36 | 1032.768 | 1.801% | 0.3583% | 383.768 | 11.528 | 0 | 637.472
| 304-ALB-02-005 | Pretil de 20 cms. de espesor y altura de | M | 43.61 | 1.31 | 0 | 41.46 | 15.35 | 86.38 | 1325.933 | 2.312% | 0.46% | 669.4135 | 20.1085 | 0 | 636.411
| APLF15PA | Aplanado acabado fino en muros de planta | M2 | 101.76 | 3.05 | 2.04 | 36.48 | 168.45 | 143.33 | 24143.9385 | 42.09% | 8.377% | 17141.472 | 513.7725 | 343.638 | 6145.056
| BOQF1:5 | Boquilla de aplanado fino a base de mezc | M | 43.61 | 1.31 | 0.87 | 9.57 | 35 | 55.36 | 1937.6 | 3.378% | 0.6722% | 1526.35 | 45.85 | 30.45 | 334.95
| FCS10 | Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/c | M2 | 70.45 | 2.11 | 1.41 | 130.69 | 27.6 | 204.66 | 5648.616 | 9.848% | 1.96% | 1944.42 | 58.236 | 38.916 | 3607.044
| ENT4118 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de | M2 | 45.79 | 1.37 | 0.92 | 44.02 | 8.05 | 92.1 | 741.405 | 1.293% | 0.2572% | 368.6095 | 11.0285 | 7.406 | 354.361
| ENLADRI | Enladrillado en azotea asentado con mezc | M2 | 91.58 | 2.75 | 1.83 | 92.11 | 8.05 | 188.27 | 1515.5735 | 2.642% | 0.5258% | 737.219 | 22.1375 | 14.7315 | 741.4855
| CHAF15 | Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-are | M | 57.24 | 1.72 | 1.14 | 12.92 | 10.2 | 73.02 | 744.804 | 1.298% | 0.2584% | 583.848 | 17.544 | 11.628 | 131.784
| IMPDM40 | Impermeabilización para desplante de mur | M | 15.65 | 0.47 | 0.31 | 64.94 | 3 | 81.37 | 244.11 | 0.4256% | 0.08469% | 46.95 | 1.41 | 0.93 | 194.82
| IMPMICROL | Impermeabilización a base de una impregn | M2 | 39.12 | 1.17 | 0 | 177.09 | 8.05 | 217.38 | 1749.909 | 3.051% | 0.6071% | 314.916 | 9.4185 | 0 | 1425.5745
| 304-ALB-03-058 | Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en | M | 43.61 | 1.31 |  | 104.06 | 30 | 148.98 | 4469.4 | 7.792% | 1.551% | 1308.3 | 39.3 | 0 | 3121.8
[10 empty] | 57359.607 |  | 19.9% | 26987.716 | 809.2835 | 486.8495 | 29075.758
ACABADOS | PISOLSMA | Piso de loseta interceramic segun muestr | M2 | 134.14 | 4.02 | 0 | 270.48 | 206.15 | 408.64 | 84241.136 | 41.25% | 29.23% | 27652.961 | 828.723 | 0 | 55759.452
| PISOLSMA | Piso de loseta interceramic segun muestr | M2 | 134.14 | 4.02 | 0 | 270.48 | 206.15 | 408.64 | 84241.136 | 41.25% | 41.25% | 27652.961 | 828.723 | 0 | 55759.452
| PVMPRO | Pintura vinilica en muros marca Comex Pr | M2 | 18.55 | 0.56 | 0 | 17.67 | 904 | 36.78 | 33249.12 | 16.28% | 16.28% | 16769.2 | 506.24 | 0 | 15973.68
| PEESTP | Pintura de esmalte 100 de la marca Comex | KG | 2.32 | 0.07 | 0 | 5.22 | 325 | 7.61 | 2473.25 | 1.211% | 0.8581% | 754 | 22.75 | 0 | 1696.5
[10 empty] | 204204.642 |  | 70.85% | 72829.122 | 2186.436 | 0 | 129189.084
JARDINERÍA | TIERRA | Tierra vegetal preparada para jardinería | M3 | 107.94 | 3.24 | 0 | 289.96 | 2.8 | 401.14 | 1123.192 | 56.16% | 0.3897% | 302.232 | 9.072 | 0 | 811.888
| PASTO | Pasto alfombra con riego durante 15 días | M | 31.48 | 0.94 | 0 | 29.85 | 14.08 | 62.27 | 876.7616 | 43.84% | 0.3042% | 443.2384 | 13.2352 | 0 | 420.288
[10 empty] | 1999.9536 |  | 0.6939% | 745.4704 | 22.3072 | 0 | 1232.176
[7 empty] | TOTALES | 288231.7292 |  |  | AVANCE DE OBRA |  | 220006.552 | 6376.563 | 1067.5698 | 347012.82 |  | $
100%
[13 empty] | 76.33% | 2.212% | 0.3704% | 120.4% | 0 | %
0
[7 empty] | E1 | 4045.571 |  |  | AVANCE OBRA |  | 2200.555 | 65.989 | 16.557 | 1762.47 |  | $
[11 empty] | 1.404% |  | 217805.997 | 6310.574 | 1051.0128 | 345250.35
[13 empty] | 0.7635% | 0.02289% | 0.005744% | 0.6115% | 0 | %
0
[7 empty] | E2 | 2753.13 |  |  | AVANCE OBRA |  | 1546.09 | 30.22 | 1.84 | 1174.98 |  | $
[11 empty] | 0.9552% |  | 216259.907 | 6280.354 | 1049.1728 | 344075.37
[13 empty] | 0.5364% | 0.01048% | 0.0006384% | 0.4077% | 0 | %
0
[7 empty] | E3 | 4235.27 |  |  | AVANCE OBRA |  | 3690.16 | 13.74 | 0 | 531.37 |  | $
[11 empty] | 1.469% |  | 212569.747 | 6266.614 | 1049.1728 | 343544
[13 empty] | 1.28% | 0.004767% | 0% | 0.1844% | 0 | %
0

## Presupuesto
[5 empty] | Duración: | 29 días naturales
[5 empty] | Fecha: | 2017-02-07
[5 empty] | Inicio Obra: | 2017-02-14
[5 empty] | Fin Obra: | 2017-03-14
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
Albañilerias
Cimentacion
Z1EXC | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL T | M3 | 1.45 | 149.12 | 216.22 | 1.197%
Z1PLANT | COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 | M3 | 0.05 | 102.23 | 5.11 | 0.0282%
Z1ARM | ARMADO DE ZAPATA 1#3@20 | M2 | 1 | 17196.8 | 17196.8 | 95.22%
Z1COL | COLADO DE ZAPATA EN Z1 DE CONCRETO f´c=2 | M3 | 0.2 | 1926.56 | 385.31 | 2.133%
Z1CIMB | CIMBRA PARA DADO DE CONCRETO DE 35x35 CM | M2 | 1.4 | 183.94 | 257.52 | 1.426%
|  |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  | 18060.96
(* DIECIOCHO MIL SESENTA PESOS 96/100 M.N. *)

## e1
| ESTIMACION |  | 1
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % TOTAL | CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION | CANTIDAD ACUMULADA HASTA ESTA ESTIMACION | CANTIDAD POR EJECUTAR | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | IMPORTE POR ESTIMAR | % AVANCE | MO | HE | ES | MAT
Cimentacion
EAM02IA | Excavación a cielo abierto por m | M3 | 7.3 | 99.17 | 723.941 | 0.25% | 7.3 | 0 | 0 | 723.941 | 0 | 0 | 0.2512% | 689.485 | 20.659 | 13.797 | 0
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concret | M2 | 5 | 104.2 | 521 | 0% | 3 | 0 | 0 | 312.6 | 0 | 208.4 | 0.1085% | 137.37 | 4.11 | 2.76 | 168.36
Z2 | Zapatsa aislada de 0.90 x 0.90 x 0.20 m. | PZA | 5 | 1003.01 | 5015.05 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3009.03 | 0 | 2006.02 | 1.044% | 1373.7 | 41.22 | 0 | 1594.11
SC-001 | Relleno de suelo cemento para cimentació | M3 | 7 | 538.71 | 3770.97 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770.97 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10030.961 |  |  |  |  | 4045.571 |  | 5985.39 | 0.3509% | 2200.555 | 65.989 | 16.557 | 1762.47
|  |  |  | 25% | 72057.93
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN | 252.8482
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 3792.7228

## e2
| ESTIMACION |  | 2
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % TOTAL | CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION | CANTIDAD ACUMULADA HASTA ESTA ESTIMACION | CANTIDAD POR EJECUTAR | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | IMPORTE POR ESTIMAR | % AVANCE | MO | HE | ES | MAT
Cimentacion
EAM02IA | Excavación a cielo abierto por m | M3 | 7.3 | 99.17 | 723.941 | 0.25% | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 723.941 | 723.941 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concret | M2 | 5 | 104.2 | 521 | 0% | 2 | 3 | 0 | 208.4 | 312.6 | 312.6 | 0.1808% | 91.58 | 2.74 | 1.84 | 112.24
Z2 | Zapatsa aislada de 0.90 x 0.90 x 0.20 m. | PZA | 5 | 1003.01 | 5015.05 | 0% | 2 | 2 | 1 | 2006.02 | 2006.02 | 3009.03 | 1.392% | 915.8 | 27.48 | 0 | 1062.74
SC-001 | Relleno de suelo cemento para cimentació | M3 | 7 | 538.71 | 3770.97 | 0% | 1 | 0 | 6 | 538.71 | 0 | 3232.26 | 0.1869% | 538.71 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10030.961 |  |  |  |  | 2753.13 |  | 7277.831 | 0.4399% | 1546.09 | 30.22 | 1.84 | 1174.98
|  |  |  | 25% | 72057.93
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN | 316.9844
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 2436.1456

## e3
| ESTIMACION |  | 3
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % TOTAL | CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION | CANTIDAD ACUMULADA HASTA ESTA ESTIMACION | CANTIDAD POR EJECUTAR | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | IMPORTE POR ESTIMAR | % AVANCE | MO | HE | ES | MAT
Cimentacion
EAM02IA | Excavación a cielo abierto por m | M3 | 7.3 | 99.17 | 723.941 | 0.25% | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 723.941 | 0 | 0.2512% | 0 | 0 | 0 | 0
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concret | M2 | 5 | 104.2 | 521 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0.1808% | 0 | 0 | 0 | 0
Z2 | Zapatsa aislada de 0.90 x 0.90 x 0.20 m. | PZA | 5 | 1003.01 | 5015.05 | 0% | 1 | 4 | 0 | 1003.01 | 4012.04 | 0 | 1.74% | 457.9 | 13.74 | 0 | 531.37
SC-001 | Relleno de suelo cemento para cimentació | M3 | 7 | 538.71 | 3770.97 | 0% | 6 | 1 | 0 | 3232.26 | 538.71 | 0 | 1.308% | 3232.26 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10030.961 |  |  |  |  | 4235.27 |  | 0 | 0.87% | 3690.16 | 13.74 | 0 | 531.37
|  |  |  | 25% | 72057.93
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN | 626.935
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 3608.335

## Acumulado
| ACUMULADO |  | GRAL
ESTIMACION | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % TOTAL | CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION | CANTIDAD ACUMULADA HASTA ESTA ESTIMACION | CANTIDAD POR EJECUTAR | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | IMPORTE POR ESTIMAR | % AVANCE
ESTIMACION | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % TOTAL |  | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD POR EJECUTAR | ACUMULADO |  | IMPORTE POR ESTIMAR | % AVANCE
ACUMULADO | Albañilerias
Cimentacion
| EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL T | M3 | 1.45 | 149.12 | 216.224 | 1.197% |  | 1.45 | 0 | 216.224 |  | 0 | 1.197%
| COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 | M3 | 0.05 | 102.23 | 5.1115 | 0.0283% |  | 0.05 | 0 | 5.1115 |  | 0 | 0.0283%
| ARMADO DE ZAPATA 1#3@20 | M2 | 1 | 17196.8 | 17196.8 | 95.22% |  | 0.245 | 0.755 | 6792.736 |  | 10404.064 | 37.61%
| COLADO DE ZAPATA EN Z1 DE CONCRETO f´c=2 | M3 | 0.2 | 1926.56 | 385.312 | 2.133% |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 385.312 | 0%
| CIMBRA PARA DADO DE CONCRETO DE 35x35 CM | M2 | 1.4 | 183.94 | 257.516 | 1.426% |  | 0 | 1.4 | 0 |  | 257.516 | 0%
[5 empty] | 18060.9635 |  |  |  |  | 7014.0715 |  | 11046.892 | 38.84%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* DIECIOCHO MIL SESENTA PESOS 96/100 M.N. *)
|  |  |  | 25% | 4515.2409
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN TOTAL | 1753.5179
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 5260.5536
1 | Albañilerias
Cimentacion
| EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL T | M3 | 1.45 | 149.12 | 216.224 | 1.197% | 1.45 | 0 | 0 | 216.224 | 0 | 0 | 1.197%
| COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 | M3 | 0.05 | 102.23 | 5.1115 | 0.0283% | 0.05 | 0 | 0 | 5.1115 | 0 | 0 | 0.0283%
| ARMADO DE ZAPATA 1#3@20 | M2 | 1 | 17196.8 | 17196.8 | 95.22% | 0.245 | 0 | 0.755 | 4213.216 | 0 | 12983.584 | 23.33%
| COLADO DE ZAPATA EN Z1 DE CONCRETO f´c=2 | M3 | 0.2 | 1926.56 | 385.312 | 2.133% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 385.312 | 0%
| CIMBRA PARA DADO DE CONCRETO DE 35x35 CM | M2 | 1.4 | 183.94 | 257.516 | 1.426% | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 257.516 | 0%
[5 empty] | 18060.9635 |  |  |  |  | 4434.5515 |  | 13626.412 | 24.55%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* DIECIOCHO MIL SESENTA PESOS 96/100 M.N. *)
|  |  |  | 25% | 4515.2409
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN | 1108.6379
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 3325.9136
2 | Albañilerias
Cimentacion
| EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL T | M3 | 1.45 | 149.12 | 216.224 | 1.197% | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 216.224 | 0 | 0%
| COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 | M3 | 0.05 | 102.23 | 5.1115 | 0.0283% | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 5.1115 | 0 | 0%
| ARMADO DE ZAPATA 1#3@20 | M2 | 1 | 17196.8 | 17196.8 | 95.22% | 0.15 | 0.245 | 0.605 | 2579.52 | 4213.216 | 10404.064 | 14.28%
| COLADO DE ZAPATA EN Z1 DE CONCRETO f´c=2 | M3 | 0.2 | 1926.56 | 385.312 | 2.133% | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 77.0624 | 0%
| CIMBRA PARA DADO DE CONCRETO DE 35x35 CM | M2 | 1.4 | 183.94 | 257.516 | 1.426% | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 360.5224 | 0%
[5 empty] | 18060.9635 |  |  |  |  | 2579.52 |  | 10841.6488 | 14.28%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* DIECIOCHO MIL SESENTA PESOS 96/100 M.N. *)
|  |  |  | 25% | 4515.2409
ANTICIPO
|  |  |  | AMORTIZACIÓN | 644.88
|  |  |  | TOTAL A PAGAR | 1934.64

## FF
Código | Descripción | Unidad | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | Total
| A |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CIMENTACION
EAM02IA | Excavación a cielo abierto, por medios m | M3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2.4333 | 2.4333 | 2.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  |  | 241.31 | 241.31 | 241.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.94
Barra=0-100,0-100,0-85.71,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concret | M2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1.6667 | 1.6667 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | 173.67 | 173.67 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521
Barra=0-100,0-100,0-85.71,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
Z2 | Zapatsa aislada de 0.90 x 0.90 x 0.20 m. | PZA | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1.6667 | 1.6667 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | 1671.68 | 1671.68 | 1671.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.05
Barra=0-100,0-100,0-85.71,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
SC-001 | Relleno de suelo cemento para cimentació | M3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2.3333 | 2.3333 | 2.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  | 1256.99 | 1256.99 | 1256.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770.97
Barra=0-100,0-100,0-85.71,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
ESTRUCTURA
|  | Monto esta hoja: | 3343.65 | 3343.65 | 3343.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030.96
|  | Acumulado: | 3343.65 | 3343.65 | 3343.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030.96
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
K2 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho | M | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 2.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  | 0 | 0 | 0 | 995.91 | 995.91 | 995.91 | 995.91 | 497.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481.61
Barra=0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
K0 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho | M | 0% | 7.407% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 3.704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | 0 | 97.32 | 291.96 | 291.96 | 291.96 | 291.96 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.82
Barra=0-0,57.14-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-14.29,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
LOSVB20-E45 | Losa de 20 cms. a base de vigueta y bove | M2 | 0% | 7.407% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 3.704% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 1.1244 | 3.3733 | 3.3733 | 3.3733 | 3.3733 | 0.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18
|  |  | 0 | 654.9 | 1964.7 | 1964.7 | 1964.7 | 1964.7 | 327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8841.14
Barra=0-0,57.14-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-14.29,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0
ALBAÑILERIAS
MTRA21 | Muro de 21 cm. de espesor, de tabique ro | M2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.63% | 13.95% | 13.95% | 13.95% | 13.95% | 13.95% | 13.95% | 4.651% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2326 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2791 | 2.0928 | 45
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.3 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 642.09 | 13805.55
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,14.29-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-28.57
|  | Monto esta hoja: | 0 | 752.22 | 2256.66 | 3252.57 | 3252.57 | 3252.57 | 2977.31 | 2424.33 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 642.09 | 28442.12
|  | Acumulado: | 3343.65 | 4095.87 | 5600.32 | 3252.57 | 3252.57 | 3252.57 | 2977.31 | 2424.33 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 1926.36 | 642.09 | 38473.08
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
304-ALB-02-004 | Pretil de 20 cms. de espesor y altura de | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7184 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0776 | 0.5384 | 0 | 0 | 8.8
|  |  | 0 | 0 | 0 | 84.31 | 126.46 | 126.46 | 126.46 | 126.46 | 126.46 | 126.46 | 126.46 | 63.24 | 0 | 0 | 1032.77
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
304-ALB-02-005 | Pretil de 20 cms. de espesor y altura de | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 0.9397 | 0 | 0 | 15.35
|  |  | 0 | 0 | 0 | 108.24 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 81.17 | 0 | 0 | 1325.93
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
APLF15PA | Aplanado acabado fino en muros de planta | M2 | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 13.751 | 20.6265 | 20.6265 | 20.6265 | 20.6265 | 20.6265 | 20.6265 | 20.6265 | 10.3135 | 0 | 0 | 168.45
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1970.93 | 2956.4 | 2956.4 | 2956.4 | 2956.4 | 2956.4 | 2956.4 | 2956.4 | 1478.21 | 0 | 0 | 24143.94
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
BOQF1:5 | Boquilla de aplanado fino a base de mezc | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 2.143 | 0 | 0 | 35
|  |  | 0 | 0 | 0 | 158.17 | 237.26 | 237.26 | 237.26 | 237.26 | 237.26 | 237.26 | 237.26 | 118.61 | 0 | 0 | 1937.6
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
FCS10 | Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/c | M2 | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 3.3796 | 3.3796 | 3.3796 | 3.3796 | 3.3796 | 3.3796 | 3.3796 | 1.6897 | 0 | 0 | 27.6
|  |  | 0 | 0 | 0 | 461.11 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 345.82 | 0 | 0 | 5648.62
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
|  | Monto esta hoja: | 0 | 0 | 0 | 2782.76 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.15 | 2087.05 | 0 | 0 | 34088.86
|  | Acumulado: | 3343.65 | 4095.87 | 5600.32 | 6035.33 | 7426.72 | 7426.72 | 7151.46 | 6598.48 | 6100.51 | 6100.51 | 6100.51 | 4013.41 | 1926.36 | 642.09 | 72561.94
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
ENT4118 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de | M2 | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6571 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.493 | 0 | 0 | 8.05
|  |  | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 45.43 | 0 | 0 | 741.41
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
ENLADRI | Enladrillado en azotea asentado con mezc | M2 | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6571 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.493 | 0 | 0 | 8.05
|  |  | 0 | 0 | 0 | 123.72 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | 92.79 | 0 | 0 | 1515.57
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
CHAF15 | Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-are | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8327 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 0.6243 | 0 | 0 | 10.2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 45.6 | 0 | 0 | 744.8
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
IMPDM40 | Impermeabilización para desplante de mur | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.184 | 0 | 0 | 3
|  |  | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 14.95 | 0 | 0 | 244.11
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
IMPMICROL | Impermeabilización a base de una impregn | M2 | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6571 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9857 | 0.493 | 0 | 0 | 8.05
|  |  | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 107.17 | 0 | 0 | 1749.91
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
|  | Monto esta hoja: | 0 | 0 | 0 | 407.82 | 611.72 | 611.72 | 611.72 | 611.72 | 611.72 | 611.72 | 611.72 | 305.94 | 0 | 0 | 4995.8
|  | Acumulado: | 3343.65 | 4095.87 | 5600.32 | 6443.15 | 8038.44 | 8038.44 | 7763.18 | 7210.2 | 6712.23 | 6712.23 | 6712.23 | 4319.35 | 1926.36 | 642.09 | 77557.74
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
304-ALB-03-058 | Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en | M | 0% | 0% | 0% | 8.163% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 6.122% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6735 | 1.8365 | 0 | 0 | 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 364.85 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 273.66 | 0 | 0 | 4469.4
Barra=0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-42.86,0-0,0-0
ACABADOS
PISOLSMA | Piso de loseta interceramic segun muestr | M2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 54.55% | 18.18% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2227 | 112.4455 | 37.4818 | 206.15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22974.86 | 45949.71 | 15316.57 | 84241.14
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,42.86-100,0-100,0-28.57
PISOLSMA | Piso de loseta interceramic segun muestr | M2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 14.29% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.175 | 44.175 | 44.175 | 44.175 | 29.45 | 0 | 206.15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18051.67 | 18051.67 | 18051.67 | 18051.67 | 12034.46 | 0 | 84241.14
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-57.14,0-0
PVMPRO | Pintura vinilica en muros marca Comex Pr | M2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 14.29% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7143 | 193.7143 | 193.7143 | 193.7143 | 129.1428 | 0 | 904
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124.81 | 7124.81 | 7124.81 | 7124.81 | 4749.88 | 0 | 33249.12
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-57.14,0-0
|  | Monto esta hoja: | 0 | 0 | 0 | 364.85 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 547.27 | 25723.75 | 25723.75 | 25723.75 | 48425 | 62734.05 | 15316.57 | 206200.8
|  | Acumulado: | 3343.65 | 4095.87 | 5600.32 | 6808 | 8585.71 | 8585.71 | 8310.45 | 7757.47 | 32435.98 | 32435.98 | 32435.98 | 52744.35 | 64660.41 | 15958.66 | 283758.54
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
PEESTP | Pintura de esmalte 100 de la marca Comex | KG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 14.29% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6429 | 69.6429 | 69.6429 | 69.6429 | 46.4284 | 0 | 325
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.98 | 529.98 | 529.98 | 529.98 | 353.33 | 0 | 2473.25
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-57.14,0-0
JARDINERIA
TIERRA | Tierra vegetal preparada para jardinería | M3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 16.67% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 1.4 | 0.4667 | 2.8
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 561.6 | 187.19 | 1123.19
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-28.57
PASTO | Pasto alfombra con riego durante 15 días | M2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 16.67% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 7.04 | 2.3467 | 14.08
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.25 | 438.38 | 146.13 | 876.76
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,28.57-100,0-100,0-28.57
|  | Monto esta hoja: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.98 | 529.98 | 529.98 | 1196.63 | 1353.31 | 333.32 | 4473.2
|  | Acumulado: | 3343.65 | 4095.87 | 5600.32 | 6808 | 8585.71 | 8585.71 | 8310.45 | 7757.47 | 32965.96 | 32965.96 | 32965.96 | 53940.98 | 66013.72 | 16291.98 | 288231.74
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS

## Generadores
|  | Concepto | Eje A | Eje B | Cantidad | Unidad | Largo | Ancho | Alto | Total
CA15154 | K-0 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 1 |  | 8 | M lineal |  |  | 3 | 24
|  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2.8 | 5.6
|  |  | 2B |  | 12 |  |  |  | 2.8 | 33.6
|  |  | 3B |  | 2 |  |  |  | 2.8 | 5.6
|  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2.8 | 8.4
[11 empty] | 77.2 | *
CA151543 | K-1 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 3 |  | 1 | M lineal |  |  | 2.8 | 2.8
|  |  | 3B |  | 3 |  |  |  | 2.8 | 8.4
|  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2.8 | 8.4
[11 empty] | 19.6 | *
C152043 | K-2 | Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas del No.2 y estribos del No.2 a cada 12 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 2 |  | 3 | M lineal |  |  | 2.8 | 8.4
|  |  | 2B |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 2.8
|  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 2.8
[11 empty] | 14 | *
C152043 | K-3 | Castillo de 15x35 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.3 a cada 30 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 3 |  | 2 | M lineal |  |  | 2.8 | 5.6
|  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 2.8 | 11.2
16.8
c152043 | K-4 | Castillo de 15x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas del No. 4 y estribos del No.3 a cada 12 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | 3 |  | 2 | M lineal |  |  | 2.8 | 5.6
[11 empty] | 5.6 | *